## Resumen
Proyecto | RQF | Descripción | Casos | F | D | I | R | S | V | Tiempo (min) | Tiempo (h)
Incorporación de Campos en Presolicitud | RQF 421 | Carga de Estados de cuenta y Comprobante de domicilio (PDF) en Presolicitud | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 2
Agregar Columna en Reporte de Acreditados | RQF 566 | Nueva columna 'Último corte' en reporte del módulo Acreditados | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1.5
Notificación al asesor (promesa de pago) | RQF 298 | Notificación al asesor un día después de la fecha de promesa de pago | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 1.8
Optimización Módulo de Acreditados | RQF 565 | Retirar listado general y filtros; consulta solo por búsqueda | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | 1.6
Reubicación de columna Cargos en Cortes | RQF 451 | Reubicar columna 'Cargos' entre 'Saldo al corte' y 'Total a pagar' | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0.7
Incorporación de Columna REFIPRE en Catálogo | RQF 553 | Nuevo indicador REFIPRE independiente de GAFI en Catálogo > Países | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 1.3
Actualización Módulo EBR | RQF 541 | Identificación de Mayoristas y Minoristas en EBR (Riesgos cualitativos) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1.2
Actualización Módulo EBR | RQF 544 | Separación del valor de cartera Mayorista/Minorista en Productos y Servicios | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1.2
Actualización Módulo EBR | RQF 545 | Nuevo indicador 'App Maxivale Minorista' en Transacciones y Canales de Envío | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1.2
Actualización Módulo EBR | RQF 558 | Integración de cartera Minorista en indicadores EBR (Clientes/Usuarios y Países/Área) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1.2
Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | Evaluación de crédito paramétrico para prospectos Mayoristas (11 variables) | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 220 | 3.7
Préstamo Personal Minorista | RQF 394 | Configuración Administrativa del producto en BackOffice | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 2.2
Préstamo Personal Minorista | RQF 399 | Solicitud de Préstamo Personal Minorista en APP | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 1.8
Préstamo Personal Minorista | RQF 400 | Aprobación del Primer Canje desde BackOffice | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1.7
Préstamo Personal Minorista | RQF 401 | Canje digital del Préstamo Personal Minorista en APP | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 | 2.2
Préstamo Personal Minorista | RQF 402 | Notificaciones del Préstamo Personal Minorista | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 2.2
Préstamo Personal Minorista | RQF 403 | Nuevo filtro Tipo en módulo Préstamos Personales | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 1.4
Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | Portal Garfin MVP: cartera, pagos, gestiones, convenios, reportes, usuarios | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 190 | 3.2
TOTAL | 18 RQFs | — | 108 | 32 | 48 | 5 | 18 | 3 | 2 | 1915 | 31.9

## Leyenda Tipos
Tipo | Descripción | Tiempo por caso (min)
F | Funcional | 15
D | Datos/Reglas de negocio | 20
I | Integración/API | 25
R | Regresión | 15
S | Seguridad | 20
V | Visual/UI | 10

## Detalle de Casos
# | Proyecto | RQF | Caso | Objetivo del caso | Tipo | Tiempo (min)
1 | Incorporación de Campos en Presolicitud | RQF 421 | F1 | Cargar documento 'Estados de cuenta' (PDF) en sección de documentos de la presolicitud | F | 15
2 | Incorporación de Campos en Presolicitud | RQF 421 | F2 | Cargar documento 'Comprobante de domicilio' (PDF) en presolicitud | F | 15
3 | Incorporación de Campos en Presolicitud | RQF 421 | F3 | Verificar que ambos documentos quedan asociados y visibles en el expediente del prospecto | F | 15
4 | Incorporación de Campos en Presolicitud | RQF 421 | D1 | Validar formato: solo se acepta PDF, se rechazan otros formatos | D | 20
5 | Incorporación de Campos en Presolicitud | RQF 421 | D2 | Validar tamaño/restricciones del archivo al cargar | D | 20
6 | Incorporación de Campos en Presolicitud | RQF 421 | D3 | Validar persistencia del documento al guardar y reabrir la presolicitud | D | 20
7 | Incorporación de Campos en Presolicitud | RQF 421 | R1 | Regresión: carga de documentos existentes en presolicitud sigue funcionando | R | 15
8 | Agregar Columna en Reporte de Acreditados | RQF 566 | F1 | Generar reporte desde botón 'Generar reporte' del módulo Acreditados | F | 15
9 | Agregar Columna en Reporte de Acreditados | RQF 566 | D1 | La columna 'Último corte' muestra el estatus del corte más reciente | D | 20
10 | Agregar Columna en Reporte de Acreditados | RQF 566 | D2 | Acreditado sin cortes: columna sin dato (comportamiento esperado) | D | 20
11 | Agregar Columna en Reporte de Acreditados | RQF 566 | D3 | Acreditado con varios cortes: se muestra el estatus del último corte | D | 20
12 | Agregar Columna en Reporte de Acreditados | RQF 566 | R1 | Regresión: resto de columnas e información del reporte sin cambios | R | 15
13 | Notificación al asesor (promesa de pago) | RQF 298 | F1 | Promesa pendiente con fecha comprometida de ayer: se genera notificación al asesor | F | 15
14 | Notificación al asesor (promesa de pago) | RQF 298 | D1 | Promesa en estatus 'Cumplió': NO se genera notificación | D | 20
15 | Notificación al asesor (promesa de pago) | RQF 298 | D2 | Promesa sin fecha comprometida registrada: NO se genera notificación | D | 20
16 | Notificación al asesor (promesa de pago) | RQF 298 | D3 | Promesa pendiente sin resultado confirmado: se genera notificación | D | 20
17 | Notificación al asesor (promesa de pago) | RQF 298 | D4 | El mensaje de la notificación incluye nombre de mayorista y monto | D | 20
18 | Notificación al asesor (promesa de pago) | RQF 298 | R1 | Regresión: la notificación del día de la promesa sigue funcionando | R | 15
19 | Optimización Módulo de Acreditados | RQF 565 | F1 | Al entrar al módulo NO se carga el listado general de mayoristas | F | 15
20 | Optimización Módulo de Acreditados | RQF 565 | F2 | Búsqueda por folio devuelve el acreditado | F | 15
21 | Optimización Módulo de Acreditados | RQF 565 | F3 | Búsqueda por nombre devuelve el acreditado | F | 15
22 | Optimización Módulo de Acreditados | RQF 565 | F4 | Botón Exportar conserva su funcionamiento | F | 15
23 | Optimización Módulo de Acreditados | RQF 565 | D1 | Búsqueda sin resultados: mensaje de no encontrado | D | 20
24 | Optimización Módulo de Acreditados | RQF 565 | R1 | Regresión: búsquedas y exportación previas siguen operando | R | 15
25 | Reubicación de columna Cargos en Cortes | RQF 451 | V1 | La columna 'Cargos' se visualiza entre 'Saldo al corte' y 'Total a pagar' | V | 10
26 | Reubicación de columna Cargos en Cortes | RQF 451 | F1 | Valores de la columna Cargos correctos tras la reubicación | F | 15
27 | Reubicación de columna Cargos en Cortes | RQF 451 | R1 | Regresión: resto de columnas de la sección Cortes sin cambios | R | 15
28 | Incorporación de Columna REFIPRE en Catálogo | RQF 553 | V1 | Nueva columna REFIPRE visible en listado Catálogo > Países | V | 10
29 | Incorporación de Columna REFIPRE en Catálogo | RQF 553 | F1 | Edición de país permite seleccionar/deseleccionar REFIPRE de forma independiente | F | 15
30 | Incorporación de Columna REFIPRE en Catálogo | RQF 553 | D1 | País marcado solo como GAFI se comporta distinto a uno solo REFIPRE | D | 20
31 | Incorporación de Columna REFIPRE en Catálogo | RQF 553 | D2 | País puede estar en ambas listas (GAFI y REFIPRE) sin conflicto | D | 20
32 | Incorporación de Columna REFIPRE en Catálogo | RQF 553 | R1 | Regresión: indicador 'Es GAFI' conserva su comportamiento | R | 15
33 | Actualización Módulo EBR | RQF 541 | F1 | Navegación a EBR > Riesgos cualitativos > Productos y servicios | F | 15
34 | Actualización Módulo EBR | RQF 541 | D1 | 'Crédito simple' distingue acreditados Mayoristas de Minoristas | D | 20
35 | Actualización Módulo EBR | RQF 541 | D2 | Los acreditados se identifican/asignan al tipo correcto | D | 20
36 | Actualización Módulo EBR | RQF 541 | R1 | Regresión: configuraciones EBR existentes siguen operando | R | 15
37 | Actualización Módulo EBR | RQF 544 | D1 | El valor de la cartera se muestra separado por Mayorista y Minorista | D | 20
38 | Actualización Módulo EBR | RQF 544 | D2 | Los montos por tipo de acreditado son correctos | D | 20
39 | Actualización Módulo EBR | RQF 544 | D3 | El detalle del indicador muestra el valor correspondiente a cada tipo | D | 20
40 | Actualización Módulo EBR | RQF 544 | R1 | Regresión: indicadores de Riesgos Cuantitativos sin alteración | R | 15
41 | Actualización Módulo EBR | RQF 545 | F1 | El indicador 'App Maxivale Minorista' aparece en la sección | F | 15
42 | Actualización Módulo EBR | RQF 545 | D1 | Al seleccionar cada indicador se muestra el detalle del tipo de acreditado correcto | D | 20
43 | Actualización Módulo EBR | RQF 545 | D2 | Los valores de cartera corresponden al tipo de acreditado seleccionado | D | 20
44 | Actualización Módulo EBR | RQF 545 | R1 | Regresión: indicador 'Canal de colocación' existente sin cambios | R | 15
45 | Actualización Módulo EBR | RQF 558 | D1 | Indicadores de 'Clientes y Usuarios' suman cartera Mayorista + Minorista | D | 20
46 | Actualización Módulo EBR | RQF 558 | D2 | Indicadores de 'Países y Área Geográfica' suman ambas carteras | D | 20
47 | Actualización Módulo EBR | RQF 558 | D3 | Montos mostrados correctos según la suma de carteras | D | 20
48 | Actualización Módulo EBR | RQF 558 | R1 | Regresión: indicadores de cartera Mayorista conservan su valor | R | 15
49 | Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | F1 | Alta de prospecto Mayorista nuevo e ingreso al módulo de evaluación | F | 15
50 | Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | D1 | Cálculo de Puntaje Total con las 11 variables ponderadas | D | 20
51 | Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | D2 | Cálculo de la Línea de Crédito Propuesta | D | 20
52 | Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | D3 | Resultado 'Aprobado automático' (puntaje en rango superior) | D | 20
53 | Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | D4 | Resultado 'Enviado a Comité' (puntaje en rango de revisión) | D | 20
54 | Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | D5 | Resultado 'Rechazado automático' (puntaje en rango inferior) | D | 20
55 | Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | D6 | Casos frontera: umbrales exactos de los rangos de decisión | D | 20
56 | Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | I1 | Consulta a API Credivale exitosa y reflejo del resultado | I | 25
57 | Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | I2 | Falla/timeout de API Credivale: manejo de error controlado | I | 25
58 | Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | S1 | Acceso al módulo restringido a perfiles autorizados | S | 20
59 | Calculadora Paramétrica Mayorista | RQF 521 | R1 | Regresión: calculadora Minorista (3 variables) sin afectación | R | 15
60 | Préstamo Personal Minorista | RQF 394 | F1 | Crear/editar configuración del producto Préstamo Personal Minorista | F | 15
61 | Préstamo Personal Minorista | RQF 394 | D1 | Montos mínimo, máximo y montos disponibles configurados y aplicados | D | 20
62 | Préstamo Personal Minorista | RQF 394 | D2 | Plazos disponibles y tasas aplicables | D | 20
63 | Préstamo Personal Minorista | RQF 394 | D3 | Relación monto-plazo-tasa consistente | D | 20
64 | Préstamo Personal Minorista | RQF 394 | D4 | Vigencia inicial/final y opción sin fecha de vencimiento | D | 20
65 | Préstamo Personal Minorista | RQF 394 | D5 | Factor de Seguro Deudor configurado y aplicado | D | 20
66 | Préstamo Personal Minorista | RQF 394 | R1 | Regresión: productos existentes (Mayorista) sin afectación | R | 15
67 | Préstamo Personal Minorista | RQF 399 | F1 | Minorista elegible visualiza la opción 'Préstamo Personal Minorista' | F | 15
68 | Préstamo Personal Minorista | RQF 399 | F2 | Consulta de condiciones vigentes (monto, plazo, tasa, pago quincenal) | F | 15
69 | Préstamo Personal Minorista | RQF 399 | D1 | Producto NO visible para perfiles que no sean Minorista | D | 20
70 | Préstamo Personal Minorista | RQF 399 | D2 | Elegibilidad: selección de monto y plazo permitido | D | 20
71 | Préstamo Personal Minorista | RQF 399 | D3 | Cálculo correcto de importe y pago quincenal según condiciones | D | 20
72 | Préstamo Personal Minorista | RQF 399 | R1 | Regresión: flujo de solicitud de Mayorista intacto | R | 15
73 | Préstamo Personal Minorista | RQF 400 | F1 | La primera solicitud se genera en estatus 'Pendiente' | F | 15
74 | Préstamo Personal Minorista | RQF 400 | F2 | Aprobar la solicitud habilita la continuación del canje | F | 15
75 | Préstamo Personal Minorista | RQF 400 | F3 | Cancelar la solicitud cuando no deba continuar | F | 15
76 | Préstamo Personal Minorista | RQF 400 | S1 | Solo perfiles autorizados (Gerente de Plaza, Development, Administrador) pueden aprobar/cancelar | S | 20
77 | Préstamo Personal Minorista | RQF 400 | D1 | El filtro Tipo Mayorista/Minorista localiza la solicitud correctamente | D | 20
78 | Préstamo Personal Minorista | RQF 400 | R1 | Regresión: aprobaciones de solicitudes Mayorista sin cambios | R | 15
79 | Préstamo Personal Minorista | RQF 401 | F1 | Inicio del flujo de canje desde la opción 'Canjear Préstamo Personal Minorista' | F | 15
80 | Préstamo Personal Minorista | RQF 401 | F2 | Confirmación de identidad y domicilio predeterminados | F | 15
81 | Préstamo Personal Minorista | RQF 401 | F3 | Formalización del préstamo y generación correcta | F | 15
82 | Préstamo Personal Minorista | RQF 401 | I1 | Validación de identidad/biometría y domicilio exitosa | I | 25
83 | Préstamo Personal Minorista | RQF 401 | I2 | Captura de información bancaria para dispersión | I | 25
84 | Préstamo Personal Minorista | RQF 401 | D1 | Aplicación del Seguro Deudor en el canje | D | 20
85 | Préstamo Personal Minorista | RQF 401 | R1 | Regresión: canje digital de Mayorista sin afectación | R | 15
86 | Préstamo Personal Minorista | RQF 402 | F1 | Notificaciones de solicitud, primer canje, canje, vencimiento y dispersión | F | 15
87 | Préstamo Personal Minorista | RQF 402 | D1 | Ventana de envío L-V 8:00-18:00 respetada | D | 20
88 | Préstamo Personal Minorista | RQF 402 | D2 | Sábado 8:00-13:00 respetado | D | 20
89 | Préstamo Personal Minorista | RQF 402 | D3 | Domingo: no se envían notificaciones | D | 20
90 | Préstamo Personal Minorista | RQF 402 | D4 | Eventos fuera del horario permitido se difieren según la regla | D | 20
91 | Préstamo Personal Minorista | RQF 402 | D5 | Mensajes breves, claros y referidos solo a la Minorista y su préstamo | D | 20
92 | Préstamo Personal Minorista | RQF 402 | R1 | Regresión: notificaciones de otros productos sin cambios | R | 15
93 | Préstamo Personal Minorista | RQF 403 | F1 | El filtro 'Tipo' (Mayorista/Minorista) aparece y filtra correctamente | F | 15
94 | Préstamo Personal Minorista | RQF 403 | F2 | Los préstamos Minorista se muestran y gestionan en el módulo | F | 15
95 | Préstamo Personal Minorista | RQF 403 | D1 | Primer préstamo Minorista se genera en estatus 'Pendiente' | D | 20
96 | Préstamo Personal Minorista | RQF 403 | D2 | Se reutilizan los campos de información del préstamo Mayorista | D | 20
97 | Préstamo Personal Minorista | RQF 403 | R1 | Regresión: gestión de préstamos Mayorista intacta | R | 15
98 | Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | F1 | Autenticación y acceso por roles (admin, consulta) | F | 15
99 | Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | F2 | Alta manual de cartera respetando campos y obligatoriedad | F | 15
100 | Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | F3 | Registro de pagos con comprobante y origen de recuperación | F | 15
101 | Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | F4 | Bitácora consultable de gestiones de cobranza | F | 15
102 | Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | F5 | Convenio extrajudicial: responsable, estatus y pagos previos | F | 15
103 | Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | F6 | Administración de usuarios, roles y catálogo de estatus | F | 15
104 | Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | I1 | Importación CSV: volumen y contrato de columnas | I | 25
105 | Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | D1 | Saldos independientes: deuda de venta vs convenio extrajudicial | D | 20
106 | Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | D2 | Indicadores y reportes ejecutivos con montos correctos | D | 20
107 | Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | S1 | Permisos por rol: sin exposición de PII/cobranza sin autenticación | S | 20
108 | Nuevo portal Grupo Garfin V2 | RQF 351 | R1 | Regresión: módulos existentes del portal sin afectación | R | 15